## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Automatizar procesos de revisión del SAG y de PDI | 1 | 5 | 1 | 4 | 100% | bar: PERIODOS 1 to PERIODOS 6
Controlar procesos de revisión del SAG y de PDI. | 6 | 6 | 6 | 6 | 100% | bar: PERIODOS 6 to PERIODOS 12
Escanear documentos de manera automática. | 7 | 4 | 6 | 5 | 95% | bar: PERIODOS 6 to PERIODOS 11
Corroborar documentación con normativas legales. | 10 | 8 | 10 | 6 | 100% | bar: PERIODOS 10 to PERIODOS 16
Obtencion de informacion y datos | 12 | 2 | 13 | 8 | 85% | bar: PERIODOS 12 to PERIODOS 20
Control de proceso de revisión | 15 | 2 | 15 | 6 | 85% | bar: PERIODOS 15 to PERIODOS 21
Generar informes estadísticos | 17 | 4 | 17 | 3 | 99% | bar: PERIODOS 17 to PERIODOS 19
Ingresar al sistema | 19 | 2 | 17 | 5 | 60% | bar: PERIODOS 17 to PERIODOS 21
Crear cuenta e ingresar con ella | 20 | 2 | 19 | 6 | 75% | bar: PERIODOS 19 to PERIODOS 24
Sistema de gestión de riesgo | 23 | 5 | 19 | 7 | 100% | bar: PERIODOS 19 to PERIODOS 25
Procesamiento inteligente de la información | 25 | 1 | 25 | 8 | 60% | bar: PERIODOS 25 to PERIODOS 32
Ingresar información mediante formularios | 27 | 3 | 27 | 3 | 95% | bar: PERIODOS 27 to PERIODOS 29
Mostrar un resumen de qué alimentos son y no son permitidos | 30 | 6 | 27 | 7 | 97% | bar: PERIODOS 30 to PERIODOS 37
Automatización de documentación para menores de edad que ingresan o salen del país. | 32 | 3 | 29 | 1 | 100% | bar: PERIODOS 32 to PERIODOS 33
Integración de sistemas entre las aduanas de países limítrofes para compartir información. | 36 | 5 | 32 | 5 | 94% | bar: PERIODOS 32 to PERIODOS 36
Generación automatizada de informes estadísticos de ingresos y egresos de personas y vehículos. | 39 | 6 | 35 | 3 | 80% | bar: PERIODOS 35 to PERIODOS 37
Reducción de tiempos de espera en pasos fronterizos terrestres. | 43 | 3 | 38 | 5 | 78% | bar: PERIODOS 38 to PERIODOS 42
Posibilidad de exportar reportes en formatos PDF y Excel. | 46 | 7 | 42 | 7 | 90% | bar: PERIODOS 42 to PERIODOS 48
Requisitos no funcionales
El sistema debe ser capaz de soportar una mayor demanda de usuarios al mismo tiempo | 55 | 6 | 47 | 6 | 81% | bar: PERIODOS 47 to PERIODOS 52
Los reportes pueden ser en pdf o Excel | 56 | 5 | 47 | 7 | 98% | bar: PERIODOS 47 to PERIODOS 53
Tener acceso a información actualizada y fidedigna de procesos legales | 60 | 5 | 49 | 7 | 100% | bar: PERIODOS 49 to PERIODOS 56
Debe garantizar la confidencialidad de la información no permitiendo la fuga de datos | 66 | 4 | 50 | 8 | 100% | bar: PERIODOS 50 to PERIODOS 58
Confirmar credenciales y validez de la cuenta | 75 | 6 | 55 | 3 | 100% | bar: PERIODOS 55 to PERIODOS 58
Dada la multiplicidad de usuarios, el sistema debe ser intuitivo, permitiendo consultar las ayudas necesarias | 79 | 7 | 58 | 5 | 99% | bar: PERIODOS 58 to PERIODOS 60
Se debe respetar los colores actuales de la empresa | 80 | 7 | 58 | 7 | 100%
ins | 81 | 8 | 62 | 5 | 95%
Requerimientos de implementación y administración de los Tratados de Libre Comercio (acceso a mercados, origen, etc.) | 82 | 10 | 65 | 5 | 99%
Facilitar acceso a una información de calidad, clara y oportuna | 86 | 10 | 65 | 8 | 100%
Fortalecer los vínculos con el sector público y privado | 86 | 5 | 67 | 8 | 90%
Debe mostrar información de manera organizada y legible para todo tipo de usuario | 89 | 8 | 69 | 6 | 100%
Debe insistir y forzar el cumplimiento debido de los procedimientos | 90 | 8 | 72 | 5 | 100%
Debe exigir el ingreso de datos válidos y negarse a proseguir con alguna operación de no obtenerlos | 90 | 7 | 76 | 6 | 100%
Asegurar legalidad de documentos | 91 | 10 | 79 | 7 | 100%
Implementar sistemas de seguridad eficiente para los datos de los usuarios (clientes y personal de aduana), procedimientos y los productos. | 91 | 10 | 82 | 7 | 99%
Garantía de confidencialidad de la información y prevención de fuga de datos | 92 | 8 | 85 | 8 | %
Acceso restringido mediante cuentas habilitadas | 92 | 8 | 88 | 7 | 80%
Respuestas eficientes en todas las consultas realizadas al sistema | 93 | 6 | 89 | 4 | 95%
Interfaz intuitiva que permita consultar las ayudas necesarias | 93 | 5 | 90 | 5 | 82%
Cumplimiento con los estándares de diseño visual de la empresa | 93 | 2 | 91 | 8 | 88%